## Feuil1
2026-03-16 | [10 empty] | 2026-05-17
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 | semaine 9 | semaine 10 | semaine 11 | semaine 12
travail de recher système solaire et satélites / touver une bd qui correspond | apprendre a utilister une bd, si on y arrive pas nous nous tournerons vers une mise en place manuel | apprendre a utilister une bd, si on y arrive pas nous nous tournerons vers une mise en place manuel | commencement a l'introduction de la bd dans le projet java (dans les objets) | commencement a l'introduction de la bd dans le projet java (dans les objets) | création d'une ihm fontionel et simple d'utilisation pour l'app | création d'une ihm fontionel et simple d'utilisation pour l'app | création d'une ihm fontionel et simple d'utilisation pour l'app | création d'une ihm fontionel et simple d'utilisation pour l'app | vidéo explicative | doc technique/doc non technique | lier les images aux satélites (bonnus)
création de classes et amélioration ce celles-ci tout au long du projet en fonction des besoins
Réalité
recherche d'API/de BDD pour le projet | API trouvée + 1re utilisation/bdd locale trouvée en xlsx + 1re tentative de conversion en .db | apprendre à utiliser une API et comprendre l'utilité de chaque colonne / préparation de la bdd locale, tentative de conversion en .db réussie | Répartition des tâches pour la création du code autour de l'API + locale et début de la création d'une IHM / familiarisation de l'utilisation des librairies des java.sql | développement de la partie graphique de l'ihm pour l'API / Création d'une interface d'invite de commande pour la bdd + familiarisation | développement de la partie graphique de l'ihm pour l'API / Création d'une interface d'invite de commande pour la bdd + familiarisation | développement de la partie graphique de l'ihm pour l'API / Création d'une interface d'invite de commande + création d'une IHM pour la BDD | développement de la partie graphique de l'IHM pour l'API / création d'une IHM plus ergonomique pour l'utilisateur + création d'une partie guidée pour l'utilisation de la BDD | développement de la partie graphique de l'IHM pour l'API / création d'une partie guidée pour l'utilisation de la BDD | développement de la partie graphique de l'IHM pour l'API / création d'une partie guidée pour l'utilisation de la BDD / début de la liaison des programmes et optimisation et débogage | développement de la partie graphique de l'IHM pour l'API / petits rajouts pour le code BDD + débogage et commencement des différentes docs et nettoyage du GitHub | petits rajouts pour le code BDD + débogage et fin des différentes docs | vidéo / fin fiche technique et fonctionnelle et création d'un exe (à la dernière minute)